## 备案
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目备案表
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 （年/月/日） | 预计竣工时间（年/月/日） | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预计受益情况
[9 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[16 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合计 | [6 empty] | 3398 |  | 3398
1 | 大箐山县光伏电站项目 | 是 | 带岭镇 | 金星村 | 建设2兆瓦光伏电站 | 兆瓦 | 2 | 1000 | 中央1000 | 1000 | 黑财指（农）2023 34号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整县农户受益 | 务工增收、无劳分红 |  |  | 300 | 580 | 80 | 1、带动增加农户收入（总收入）80万元 2、收益农户人数580人
2 | 大箐山县锦秋桦树酿设备生产线 | 是 | 带岭镇 | 双兴村 | 购置生产线1套 | 套 | 1 | 800 | 中央738.41/省级61.59 | 800 | 黑财指（农）2023 34号/黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整县农户受益 | 务工增收、无劳分红 |  |  | 300 | 580 | 48 | 1、带动增加农户收入（总收入）48万元 2、收益农户人数580人
3 | 大箐山县朗乡镇冷库项目 | 是 | 朗乡镇 | 迎春村 | 维修改造冷库1处 | 平方米 | 150 | 30 | 省级 | 30 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整村受益 | 务工增收、无劳分红 | 22 | 27 |  |  | 2 | 1、带动增加农户收入（总收入）2万元 2、收益农户人数27人
4 | 朗乡镇农机设备项目 | 是 | 朗乡镇 | 西沙村 | 购置农机设备 | 台 | 5 | 208 | 省级 | 208 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整村受益 | 务工增收、无劳分红 | 55 | 98 |  |  | 15 | 1、带动增加农户收入（总收入）15万元 2、收益农户人数98人
5 | 小额贷款贴息项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇5个村 |  |  |  | 0.5 | 省级 | 0.5 | 黑财指（农）2023 78号 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
6 | 春季雨露计划项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇 |  | 人 | 9 | 1.35 | 省级 | 1.35 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-04-10 | 2023-07-15 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
7 | 秋季雨露计划项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇 |  | 人 | 9 | 1.35 | 省级 | 1.35 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-09-01 | 2023-12-15 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
8 | 大箐山县带岭镇村级基础设施项目 | 是 | 带岭镇 | 全镇5个村 | 道路维修升级改造 | 米 | 32000 | 819.82 | 省级 | 819.82 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整村受益 |  |  |  | 85 | 169 |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
9 | 大箐山县朗乡镇村级基础设施项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇5个村 | 道路维修升级改造 | 米 | 26000 | 500 | 省级 | 500 | 黑财指（农）2023 78号 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 整村受益 |  |  |  | 85 | 169 |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
10 | 项目管理费 | 是 | 带岭镇、朗乡镇 | 全县10个村 | 对符合条件项目的进行支出 |  |  | 33.98 | 中央17.59，省级16.39 | 33.98 | 黑财指（农）2023 34号/黑财指（农）2023 78号 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [7 empty] | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
11 | 务工交通补助项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇5个村 | 对符合条件的外出务工脱贫人口进行交通补助 |  |  | 3 | 中央 | 3 | 黑财指（农）2023 34号 | [9 empty] | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%

## 项目统计表
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目统计表
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 （年/月/日） | 预计竣工时间（年/月/日） | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预计受益情况
[9 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[16 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合计 | [6 empty] | 3398 |  | 3398
1 | 大箐山县光伏电站项目 | 是 | 带岭镇 | 金星村 | 建设2兆瓦光伏电站 | 兆瓦 | 2 | 1000 | 中央1000 | 1000 | 黑财指（农）2023 34号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整县农户受益 | 务工增收、无劳分红 |  |  | 300 | 580 | 80 | 1、带动增加农户收入（总收入）80万元 2、收益农户人数580人
2 | 大箐山县锦秋桦树酿设备生产线 | 是 | 带岭镇 | 双兴村 | 购置生产线1套 | 套 | 1 | 800 | 中央738.41/省级61.59 | 800 | 黑财指（农）2023 34号/黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整县农户受益 | 务工增收、无劳分红 |  |  | 300 | 580 | 48 | 1、带动增加农户收入（总收入）48万元 2、收益农户人数580人
3 | 大箐山县朗乡镇冷库项目 | 是 | 朗乡镇 | 迎春村 | 维修改造冷库1处 | 平方米 | 150 | 30 | 省级 | 30 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整村受益 | 务工增收、无劳分红 | 22 | 27 |  |  | 2 | 1、带动增加农户收入（总收入）2万元 2、收益农户人数27人
4 | 朗乡镇农机设备项目 | 是 | 朗乡镇 | 西沙村 | 购置农机设备 | 台 | 5 | 208 | 省级 | 208 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整村受益 | 务工增收、无劳分红 | 55 | 98 |  |  | 15 | 1、带动增加农户收入（总收入）15万元 2、收益农户人数98人
5 | 小额贷款贴息项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇5个村 |  |  |  | 0.5 | 省级 | 0.5 | 黑财指（农）2023 78号 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
6 | 春季雨露计划项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇 |  | 人 | 9 | 1.35 | 省级 | 1.35 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-04-10 | 2023-07-15 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
7 | 秋季雨露计划项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇 |  | 人 | 9 | 1.35 | 省级 | 1.35 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-09-01 | 2023-12-15 |  |  | 9 | 9 |  |  |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
8 | 大箐山县带岭镇村级基础设施项目 | 是 | 带岭镇 | 全镇5个村 | 道路维修升级改造 | 米 | 32000 | 819.82 | 省级 | 819.82 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-03-30 | 2023-11-30 | 整村受益 |  |  |  | 85 | 169 |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
9 | 大箐山县朗乡镇村级基础设施项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇5个村 | 道路维修升级改造 | 米 | 26000 | 500 | 省级 | 500 | 黑财指（农）2023 78号 | 2022-06-30 | 2022-11-30 | 整村受益 |  |  |  | 85 | 169 |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
10 | 项目管理费 | 是 | 带岭镇、朗乡镇 | 全县10个村 | 对符合条件项目的进行支出 |  |  | 33.98 | 中央17.59，省级16.39 | 33.98 | 黑财指（农）2023 34号/黑财指（农）2023 78号 | 2023-02-01 | 2023-06-30 | [7 empty] | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
11 | 务工交通补助项目 | 是 | 朗乡镇 | 全镇5个村 | 对符合条件的外出务工脱贫人口进行交通补助 |  |  | 3 | 中央 | 3 | 黑财指（农）2023 34号 | [9 empty] | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%