## 备案
2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目备案表
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 （年/月/日） | 预计竣工时间（年/月/日） | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预计受益情况
[9 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[16 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合计 | [6 empty] | 297 |  | 297
1 | 朗乡镇小白村光伏电站项目 | 是 | 朗乡镇 | 小白村 | 建设150千瓦光伏电站 | 千瓦 | 150 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 黑财指（农）2023 194号 | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 自营 | 务工增收、无劳分红 | 63 | 107 |  |  | 8 | 1、带动增加脱贫收入（总收入）8万元 2、收益脱贫人数107人
2 | 朗乡镇西沙村光伏电站项目 | 是 | 朗乡镇 | 西沙村 | 建设152千瓦光伏电站 | 套 | 1 | 88.778 | 88.778 | 88.778 | 黑财指（农）2023 194号 | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 自营 | 务工增收、无劳分红 | 54 | 97 |  |  | 8 | 1、带动增加脱贫收入（总收入）8万元 2、收益脱贫人数97人
3 | 大箐山县村级基础设施建设项目 | 是 | 朗乡镇、带岭镇 | 胜利村、双兴村 | 维修胜利村农田路700米、双兴村巷道6000米、排水沟6000米。 | 米 | 6700 | 117.612 | 省级 | 117.612 | 黑财指（农）2023 195号 | 2023-07-20 | 2023-09-30 | 整村受益 |  | 39 | 61 | 96 | 109 |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
4 | 项目管理费 | 是 | 带岭镇、朗乡镇 | 全县10个村 | 对符合条件项目的进行支出 |  |  | 2.97 | 中央160，省级1.37 | 2.97 | 黑财指（农）2023 194号/黑财指（农）2023 195号 | 2023-07-01 | 2023-10-30 | [7 empty] | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%

## 项目统计表
2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目统计表
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 （年/月/日） | 预计竣工时间（年/月/日） | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预计受益情况
[9 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[16 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
| 合计 | [6 empty] | 297 |  | 297
1 | 朗乡镇小白村光伏电站项目 | 是 | 朗乡镇 | 小白村 | 建设150千瓦光伏电站 | 千瓦 | 150 | 87.64 | 87.64 | 87.64 | 黑财指（农）2023 194号 | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 自营 | 务工增收、无劳分红 | 63 | 107 |  |  | 8 | 1、带动增加脱贫收入（总收入）8万元 2、收益脱贫人数107人
2 | 朗乡镇西沙村光伏电站项目 | 是 | 朗乡镇 | 西沙村 | 建设152千瓦光伏电站 | 套 | 1 | 88.778 | 88.778 | 88.778 | 黑财指（农）2023 194号 | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 自营 | 务工增收、无劳分红 | 54 | 97 |  |  | 8 | 1、带动增加脱贫收入（总收入）8万元 2、收益脱贫人数97人
3 | 大箐山县村级基础设施建设项目 | 是 | 朗乡镇、带岭镇 | 胜利村、双兴村 | 维修胜利村农田路700米、双兴村巷道6000米、排水沟6000米。 | 米 | 6700 | 117.612 | 省级 | 117.612 | 黑财指（农）2023 195号 | 2023-07-20 | 2023-09-30 | 整村受益 |  | 39 | 61 | 96 | 109 |  | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%
4 | 项目管理费 | 是 | 带岭镇、朗乡镇 | 全县10个村 | 对符合条件项目的进行支出 |  |  | 2.97 | 中央160，省级1.37 | 2.97 | 黑财指（农）2023 194号/黑财指（农）2023 195号 | 2023-07-01 | 2023-10-30 | [7 empty] | 1、项目完成及时率100% 2、当年开工率100% 3、项目（工程）验收合格率100%

## 项目变更
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目变更表
序号 | 项目名称 | 是否出自项目库 | 建设地点 |  | 建设内容 | 建设规模 |  | 资金规模（万元） |  |  |  | 预计开工时间 （年/月/日） | 预计竣工时间（年/月/日） | 使用方式 | 联农带农机制 | [5 empty] | 绩效目标
|  |  | 乡（镇） | 村 |  | 单位 | 数量 | [7 empty] | 群众参与方式 | 受益对象 |  |  |  | 预计受益情况
[9 empty] | 使用资金类型（中央/省级） | 衔接资金（万元） | 资金指标文号 |  |  |  |  | 脱贫户 |  | 非脱贫户
[16 empty] | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 朗乡镇胜利村光伏电站项目 | 是 | 朗乡镇 | 胜利村 | 建设700千瓦光伏电站 | 千瓦 | 700 | 302.3 | 302.3 | 302.3 | 黑财指（农）2023 78号 | 2023-07-15 | 2023-11-30 | 自营 | 务工增收、无劳分红 | 40 | 58 |  |  |  | 1、带动增加脱贫收入（总收入）15万元 2、收益脱贫人数58人