## Sheet1
2025年度衔接资金项目计划统计表
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
[8 empty] | 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2025 | 带岭镇民宿建设项目 | 产业项目 | 旅游 | 永兴村 | 新建 | 总投资1200万元（衔接资金1200万元） 1.购置不动产厂房1处5000平方米，预计230万元； 2.购置20户农房2300平方米，预计50万元； 3.维修室外设施设备、美化亮化等，预计920万元。 | 2025年5月 | 2025年11月 | 带岭镇 | 农业农村局 | 1200 | 租赁 | 务工增收、无劳分红 |  | 78 | 72 |  | 1.带动增加农户收入8000元。 2.受益农户96人。 3.群众满意度100%
2 | 2025 | 带岭镇2025年农村果菜温室大棚建设项目 | 产业项目 | 棚室 | 红星村 | 新建 | 总投资110万元（衔接资金） 600㎡温室大棚2栋，预计110万元。 | 2025年5月 | 2025年12月 | 带岭镇 | 农业农村局 | 110 | 租赁 | 务工增收、无劳分红 |  | 70 | 6.6 |  | 1.带动增加农户收入3600元。 2.受益农户88人。 3.群众满意度100%
3 | 2025 | 朗乡镇达里村民宿建设项目 | 产业项目 | 旅游 | 达里村 | 新建 | 总投资280万元（衔接资金） 建设800平方米民宿附属设施及室内装修。 | 2025年5月 | 2025年10月 | 朗乡镇 | 农业农村局 | 280 | 租赁 | 务工增收、无劳分红 | 41 |  | 16.8 | 16.4 | 1.带动增加脱贫户、监测户收入4000元。 2.受益脱贫人口数65人。 3.群众满意度95%
4 | 2025 | 大箐山县村级基础设施建设项目 | 基础设施 | 基础设施建设 | 两镇10个村 | 新建 | 总投资：500万元(衔接资金500万元) 1.新建机耕路4500平方米，预计225万元（衔接资金） 2.新建边沟及附属设施4100米，预计120万元（衔接资金） 3.新建路灯50盏，预计45万元（衔接资金） 4.新建生产路2200平方米，预计110万元（衔接资金） | 2025年5月 | 2025年10月 | 带岭镇朗乡镇 | 农业农村局 | 500 | [6 empty] | 1.项目完成及时率100% 2.当年开工率100% 3.项目验收合格率100% 4、群众满意度96%
5 | 2025 | 2025年雨露计划项目（春季、秋季两期发放） | 其他 | 教育资助 | 大箐山县 | 新建 | 资助脱贫户、监测户中高职在校生子女16人次。 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 农业农村局 | 农业农村局 | 2.4 |  |  | 8 |  |  |  | 1、资助脱贫户、监测户中高职在校生子女16人次。 2、脱贫户、监测户中高职在校生子女资助标准3000元/学年（每人每次1500元） 3、受助学生满意度96%。